## 00_Старт
VDS67 • Шаблон будущей УТВ
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Раздел | Порядок работы / правило
Статус | TEMPLATE / INCOMPLETE. УТВ возникает после отдельного решения владельца о базовом бюджете.
1. Основания | Установить границу остатка достройки, валюту, налоговую основу, дату цен и ревизию проекта.
2. Состав | WBS — системы яхты. Строки сметы разворачивать по ресурсам/работам; один пакет может содержать несколько строк.
3. Пакеты | Сначала составить одинаковые задания RFQ с границами поставки, монтажа и испытаний.
4. КП | Регистрировать документы и исходные строки без изменения оригиналов.
5. КАЦ | Сначала техническая сопоставимость, затем единицы, валюта, налоги и исключённые работы. Автоматического выбора минимальной цены нет.
6. Смета | Цена из выбранной КАЦ (KAC) или обоснованной оценки без КП (DIRECT). Количество и источник отдельно; выбор КАЦ единственный в группе.
7. Сводка | Показывает только известную часть и незаполненные позиции. Пустые суммы не равны нулю. Полнота состава отдельно проверяется.
Существующее | Наличие, поставщик и граница затрат — разные поля. Имеющийся корпус не считать новой покупкой по умолчанию.
Ноль | Числовой 0 допустим с подтверждением; UNKNOWN и NOT_APPLICABLE не вводить в денежные клетки.
Двойной счёт | Включённые монтаж, доставка и испытания не добавлять повторно. Вести лист Стыки и ссылку на покрывающую строку.
Резерв | Только по риску и решению. Утверждённый резерв включать отдельной строкой сметы один раз; лист Риски не прибавляется автоматически.
Версия | Исходный U01 неизменен. Для заполнения создать рабочую копию; при утверждении базового бюджета отдельный выпуск.
Конфиденциальность | Репозиторий публичный. Частные КП и контактные данные хранить в .local или согласованном закрытом хранилище; сюда безопасный ID.
Вместимость формы | По200 строк на регистрах. При расширении продлить формулы, проверки, диапазоны сводки и поисков; не писать за последней строкой.
Расчёт | Суммы в одной базовой валюте и основе; округление строк до0.01. Пустые вводные не заменяются нулями.
Модель | EXP-003 — принятая стартовая идея. Производственные объёмы, мощность оборудования и размеры из неё не утверждены.

## 01_Основания
Основания будущего бюджета
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Поле | Значение | Источник / решение
Проект | VDS67 | office/project.json
Стройка | Польша | Решение владельца
Статус | TEMPLATE / INCOMPLETE | Утверждение бюджета отсутствует
Граница бюджета | Остаток достройки; понесённое отдельно | Уточнить перечень имущества и ранее оплаченного
Базовая валюта
Налоговая основа NET/GROSS
Дата цен
Ревизия проекта
Владелец / заказчик
Верфь / место передачи
Налоговый режим / обоснование
Курс: базовая валюта за1 валюты КП
Решение об утверждении УТВ
Дата утверждения
Полнота состава проверена
Правило округления | Строка0.01; сумма округлённых строк | Проверить договорные требования
Версия шаблона | U01/v001 | Пустой инструмент; для заполнения копия
Рабочая копия / ответственный
Флаг / эксплуатация / применимость

## 02_WBS
Структура работ и систем яхты
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
WBS | Родитель | Раздел / пакет | Входит | Граница / исключено | Нужные исходные данные | Применимость | Ответственный
W00 |  | Управление проектом | Задание, бюджет, координация и документы | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W00.10 | W00 | Управление и координация проекта | Планирование, ведение бюджета и документов, координация исполнителей | Техническое проектирование W02; включённые накладные подрядчиков | Организация проекта; состав услуг и договоры | REVIEW_REQUIRED
W01 |  | Исходники и обследование | Получение документов, обмер и состояние существующего | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W01.10 | W01 | Приёмка существующего корпуса и документов | Реестр фактически имеющегося, ревизии, фотофиксация, права использования чертежей; отделение поставленного владельцем от недостающего | Повторная покупка существующего корпуса; ремонт и достройка | Передаточные документы; перечень имущества; происхождение и ревизии CAD | REVIEW_REQUIRED
W01.20 | W01 | Обмер, контроль состояния и дефектная ведомость | Геометрия и толщины по программе обследования, доступные сварные соединения, коррозия, фактические переборки/фундаменты/танки | Ремонт выявленного; производственный контроль новых швов | Доступ к корпусу; программа обследования; квалификация исполнителей | REVIEW_REQUIRED
W02 |  | Проектирование и применимость требований | Расчётные задания, решения и необходимые согласования | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W02.10 | W02 | Базовая геометрия, компоновка и расчётная координация | Сверка CAD и обмеров, общий вид/сечения, массы и центры, гидростатика/остойчивость, согласование геометрии всех дисциплин | Серийное оборудование; повторное включение проектирования из пакетов поставщика | Назначение и режим эксплуатации; обмер; выбранные варианты; применимые требования | REVIEW_REQUIRED
W02.20 | W02 | Проект конструкции и изменений | Корпус, рубка, hardtop, мачтовая опора, кормовой гараж, фальшборт, проёмы/подкрепления; рабочие чертежи | Материалы и изготовление W10; EXP-003 не рабочий проект | Расчётные нагрузки; состояние корпуса; утверждённая конструктивная схема; ревизии | REVIEW_REQUIRED
W02.30 | W02 | Интерьерный проект и макеты помещаемости | Раскладки помещений, чистые высоты, макеты критических проходов/мебели/мокрых зон, спецификации отделки | Серийная мебель и её монтаж; повторение общей CAD координации | Цель 3+1 каюты/санузлы; геометрия; сервисные габариты оборудования; образцы отделки | REVIEW_REQUIRED
W02.40 | W02 | Применимость требований и согласования | Маршрут оценки соответствия, технический файл и необходимые внешние проверки по установленному флагу и эксплуатации | Согласования не назначены автоматически; инженерная разработка в W02.10–30 | Статус корпуса; флаг; режим эксплуатации; требования компетентных организаций | REVIEW_REQUIRED
W10 |  | Корпус и конструкция | Существующее, доработки и подтверждённые объёмы конструкции | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W10.10 | W10 | Ремонт и завершение исходного корпуса | Только подтверждённые дефекты/недоделки: обшивка, набор, переборки, сварка, локальный производственный контроль | Стоимость уже имеющегося корпуса; будущие изменения W10.20–40; покрытия W10.70–80 | Дефектная ведомость; перечень выполненного; чертежи; программа контроля | REVIEW_REQUIRED
W10.20 | W10 | Новая рубка и hardtop | Конструктивный металл, набор, опоры, крыша, переходы и сварка; геометрическая стартовая идея EXP-003 после переработки | Остекление W20.10; интерьер W60; электрические/жидкостные сети; смета по массе визуальной сетки | Рабочие чертежи; нагрузки мачты/гика; чистые высоты; ведомость металла | REVIEW_REQUIRED
W10.30 | W10 | Корма, гараж и встроенная дверь | Изменение обшивки/набора, конструктивный объём гаража, силовая дверь/рама, переборки и корпусные усиления | Тендер/балка W20.70–80; привод двери W20.80; отделка и системы | Выбранный тендер; траектория; чертежи; нагрузки; водонепроницаемость; существующие отсеки | REVIEW_REQUIRED
W10.40 | W10 | Фальшборт, корпусные вырезы и проходы | Добавка фальшборта, конструктивные кромки отверстий, приварные комингсы, встроенные подкрепления; корпусные шпигаты/штормовые портики и их конструктивное обрамление по проекту без назначения размеров | Съёмные клюзы/утки/релинги W20; трубные системы палубного отвода и стоков W50; уже включённые в W10.20–30 отверстия; интегральные танки W10.90; аноды W10.85 | Утверждённый периметр; узлы; водоотвод; координаты швартовного оборудования | REVIEW_REQUIRED
W10.50 | W10 | Корпусные фундаменты и встроенные опоры | Приварные силовые основания двигателя/агрегатов/мачты/балки/оборудования, закладные и конструктивные проходки по единой ведомости | Рамы в составе купленного агрегата; виброопоры и окончательная установка систем; уже включённые в другие W10 позиции | Ведомость нагрузок и координат; граница заводского комплекта; интерфейсные листы | REVIEW_REQUIRED
W10.60 | W10 | Киль, балласт и корпусные элементы рулевого узла | Проверка наличия, недостающая поставка/установка киля и балласта, корпусные опоры и трубы рулевого узла по проекту | Рулевая машина/перья/подшипники если отнесены W30; не подтверждённые тип/масса балласта | Исполнительные данные; выбранная конструкция; массы; комплектность; граница W30 | REVIEW_REQUIRED
W10.70 | W10 | Наружные покрытия корпуса и надстройки | Подготовка алюминия, выравнивание по согласованным зонам, грунты/барьеры, наружный финиш, подводная система, локальная окраска после монтажа | Палубный настил W20.30; заводское покрытие оборудования; двойной учёт ремонтной подкраски | Карты площадей; требования к поверхности; выбранная совместимая система; климат нанесения | REVIEW_REQUIRED
W10.80 | W10 | Внутренние защитные покрытия | Выбранные внутренние зоны корпуса, льяла и защищаемые металлические поверхности, подготовка и контроль нанесения | Окраска мебельных деталей W60; заводское покрытие агрегатов; автоматически вся площадь алюминия | Карта зон и доступа; спецификация покрытий; последовательность до изоляции | REVIEW_REQUIRED
W10.85 | W10 | Аноды и наружные элементы противокоррозионной защиты | Аноды, их корпусные крепления и установка по проекту защиты алюминиевого корпуса | Электрические защитные соединения и развязка W40.25; покрытия W10.70–80 | Проект защиты; материалы смежных узлов; условия эксплуатации | REVIEW_REQUIRED
W10.90 | W10 | Интегральные сварные танки — условный пакет | Изготовление встроенных танков, корпусные стенки/люки и испытание герметичности до подключения системы | Покупные съёмные ёмкости и трубная обвязка W50; повторное начисление испытаний всей системы | Решение о типе и материале танков; объёмы; чертежи; программа испытаний | REVIEW_REQUIRED
W20 |  | Рангоут и палуба | Пакеты систем Rig и Deck исходной базы | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W20.10 | W20 | Наружное остекление, люки и закрытия | Изделия, рамки, стекло/прозрачные панели, уплотнение, крепёж, установка и локальный тест герметичности; наружные двери кроме силовой гаражной | Приварные комингсы W10; шторы W60; силовая дверь гаража W10.30; непринятый материал тёмного стекла | Ведомость проёмов; нагрузки; открывание/выходы; кривизна; оптические требования; монтажный узел | REVIEW_REQUIRED
W20.20 | W20 | Палубная металлическая арматура и швартовка | Релинги/леера, поручни, утки, клюзы, трапы и съёмные детали: поставка, крепёж, установка | Конструктивный фальшборт/подкрепления W10; якорная лебёдка W20.40; спасательные леера отдельно W70 если так назначено | План палубы; нагрузки; электрическая изоляция соединений; чистые проходы | REVIEW_REQUIRED
W20.30 | W20 | Палубные настилы и наружная обивка | Выбранный нескользящий настил или покрытие по раздельным зонам, наружные подушки/чехлы, посадочные поверхности | Подготовка и окраска под настилом W10.70 если включена туда; интерьерная мягкая мебель W60 | Карта зон; материал; масса; дренаж; уход; граница подготовки поверхности | REVIEW_REQUIRED
W20.40 | W20 | Якорное оборудование | Якоря, цепь/канат, лебёдка, стопоры, ролики, направляющие: поставка и механический монтаж | Корпус якорного колодца/подкрепления W10; питание W40; слив W50 | Сценарий якорения; выбранные массы/цепь; падение цепи; места; граница электрического комплекта | REVIEW_REQUIRED
W20.50 | W20 | Рангоут и стоячий такелаж | Мачта/гик, стоячий такелаж, оконцеватели и серийный степс, монтаж, настройка и собственные проверки | Силовая опора корпуса W10.50; электрическая разводка мачты W40; общий спуск W90; паруса | Парусный план; нагрузки; мачтовая схема; перечень включённого поставщиком; крановый план | REVIEW_REQUIRED
W20.55 | W20 | Бегучий такелаж и управление парусами | Шкоты/фалы, блоки, погоны, каретки, лебёдки и закрутки: комплекты, монтаж, настройка | Стоячий такелаж W20.50; центральная гидростанция/сеть W50 если назначена там; питание W40 | Схема проводки; тип приводов; состав комплекта; рабочие зоны и усилия | REVIEW_REQUIRED
W20.60 | W20 | Паруса и их принадлежности | Выбранный комплект парусов, чехлы/мешки, измерение под рангоут, доставка и примерка | Неутверждённые площади как закупочные объёмы; бегучий такелаж; общесудовые ходовые испытания | Окончательный парусный план; материал; комплектация; ветровые сценарии; согласование с рангоутом | REVIEW_REQUIRED
W20.70 | W20 | Тендер и его штатное оснащение | Одна выбранная комплектация тендера, штатные принадлежности, передаточная проверка | Гараж W10.30; балка/крепления W20.80; автоматический выбор Williams по названию типа | Модель/масса в рабочем состоянии; габариты; способ хранения; комплектация и документы | REVIEW_REQUIRED
W20.80 | W20 | Подъём и размещение тендера, механизация гаража | Кран-балка, тележка/стропы, ложемент, крепление в море, привод двери, локальная механика и собственные испытания | Силовые корпусные основания/дверь W10; тендер W20.70; общая сеть гидравлики/питания вне локального комплекта | Траектория и режимы; рабочая масса; опорные реакции; состав привода; аварийное закрытие; границы поставки | REVIEW_REQUIRED
W30 |  | Движение и управление | Propulsion, Steering и Thruster | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W30.10 | W30 | Главный двигатель и его установка | Агрегат с редуктором по будущей комплектности; штатные приборы и локальные системы; монтаж, выверка и первичная проверка исполнителя. | Изготовление корпусного фундамента W10; валопровод W30.20; общесудовое топливо W50.10; вентиляция W50.75; общие испытания W80. | Утверждённая пропульсивная концепция, мощностной и весовой расчёт, габариты/сервисный доступ, перечень штатной поставки; модель не выбрана. | REVIEW_REQUIRED
W30.20 | W30 | Валопровод, движитель и внешние системы двигателя | Муфты, упорный узел, вал, подшипники, уплотнения и винт по расчёту; внешние охлаждение и выхлоп от границы агрегата; защита от затопления, сервисные соединения. | Редуктор, если включён в W30.10; изготовление корпуса/дейдвудных опор W10; общие забортные проходы W50.65; повторный учёт штатного охлаждения двигателя. | Геометрия кормы, ось вала, расчёт нагрузок/вибрации, требования производителя к охлаждению/выхлопу, границы поставки. | REVIEW_REQUIRED
W30.30 | W30 | Рулевое устройство и аварийное управление | Баллера/перо и подшипники по границе с конструкцией; механическое или гидравлическое управление, посты, аварийное управление; исполнительный привод автопилота и местные обходы. | Киль/балласт W10.60; усиления корпуса W10; вычислитель/датчики автопилота W40.60; общая гидростанция W50.80. | Обмер существующего рулевого, расчёт момента, выбор архитектуры, независимое аварийное управление, доступ и интерфейсы с автопилотом. | REVIEW_REQUIRED
W30.40 | W30 | Маневровые устройства — условный пакет | Подруливающие или иные вспомогательные устройства, локальные исполнительные узлы и монтаж при принятии решения об установке. | Туннели/вырезы/усиления W10; силовые батареи W40.40; внешние кабели W40.30; общая гидравлика W50.80. | Решение о наличии, расчёт усилия/энергии, корпусная компоновка, шум и сервис; тип и количество не назначены. | REVIEW_REQUIRED
W40 |  | Энергия, электрика и связь | Electrical, Navigation и Networking | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W40.10 | W40 | Судовые источники электроэнергии | Генераторные установки и штатные локальные системы, монтаж, внешние охлаждение/выхлоп генераторов от границ агрегатов; альтернативные источники только после выбора архитектуры. | Корпусные фундаменты W10; общие топливные магистрали W50.10; AC распределение W40.20; повторные батареи/зарядные W40.40. | Баланс нагрузок и резервирования, эксплуатационные режимы, состав штатной поставки, схема отвода тепла/газов и демонтажа. | REVIEW_REQUIRED
W40.20 | W40 | Сеть AC и береговое питание | Береговой ввод, разделение/защита, переключение источников, щиты, селективность, кабельные линии до согласованных клемм потребителей, маркировка и локальные измерения. | Генераторы W40.10; преобразователи/зарядные W40.40; внутренние заводские провода приборов; бытовые приборы W60.60. | Однолинейная схема, напряжение/частота после утверждения, таблица нагрузок, требования марин, кабельные трассы, отключающая способность. | REVIEW_REQUIRED
W40.25 | W40 | Защитное соединение и электрическая защита алюминиевого корпуса | Согласованная схема защитных проводников/уравнивания потенциалов, контроль утечек и гальванического взаимодействия, измерительные точки; молниезащита если предусмотрена проектом. | Аноды и их механические крепления — W10.85; покрытия и иные корпусные работы — W10; береговой разделительный аппарат уже в W40.20. Проводники и электрическая защита остаются в W40.25; не считать корпус автоматически проводником тока. | Электрическая концепция алюминиевого корпуса, сведения обо всех металлах/забортных соединениях, проект защиты и точки контроля. | REVIEW_REQUIRED
W40.30 | W40 | Сеть DC и критические потребители | Главное и критическое DC распределение, коммутация, защиты, кабели и выводы к оборудованию, линии пуска по границе заводской поставки; местное аварийное управление. | Батареи/зарядные/инверторы W40.40; заводские жгуты агрегатов; светильники W40.90; исполнительные насосы профильных пакетов. | Однолинейная схема, токи/падение напряжения, режимы отказа, трассы, разделение стартовых и сервисных сетей. | REVIEW_REQUIRED
W40.40 | W40 | Батареи и преобразование энергии | Стартовые/сервисные накопители по выбранной химии, BMS, инверторы/зарядные, DC преобразователи, UPS по согласованной границе; корпуса батарейных блоков и локальная защита. | Основные питающие кабели W40.20/30; корпусные основания W10; общая вентиляция W50.75; не учитывать UPS отдельно повторно в навигации/сети. | Суточный энергобаланс, резервирование, химия и ёмкость, размещение/вентиляция/тепло, аварийное отключение, комплектность. | REVIEW_REQUIRED
W40.50 | W40 | Автоматика, мониторинг и общесудовые тревоги | Контроллеры, цифровая коммутация, интерфейсные модули, отображение уровней/энергии/машинных параметров, матрица тревог, локальное резервное управление, конфигурация и резервные копии. | Первичные датчики в профильных системах, пожарные датчики W70.10; базовая сеть W40.80; штатные панели агрегатов; итоговые межсистемные испытания W80. | Матрица сигналов/I-O, границы безопасности и удобства, независимость критических функций, протоколы, лицензии/подписки если потребуются. | REVIEW_REQUIRED
W40.60 | W40 | Навигация и навигационные сигналы | Навигационные вычислители/дисплеи, компасы, датчики и антенны, радар/AIS по применимости, лог/эхолот/ветер, вычислитель автопилота; навигационные огни и звуковые сигналы. | Механический привод автопилота W30.30; штатные двигательные панели W30.10; обычное освещение W40.90; инфраструктура сети W40.80; радио W40.70. | Район плавания/назначение, компоновка постов, требования к независимости, сенсорный план, интерфейсы рулевого и места монтажа. | REVIEW_REQUIRED
W40.70 | W40 | Радиосвязь и внешние каналы данных | Судовые радиостанции и средства доступа к ним, антенные тракты, спутниковый/сотовый канал по выбранной концепции, ввод и настройка разрешённых идентификаторов. | Внутренняя сеть W40.80; AIS W40.60; аварийные автономные маяки/спасательное снабжение — отдельный пакет W70 после распределения ответственности. | Флаг/район эксплуатации, лицензирование и радиоплан, выбранные каналы, антенные взаимные помехи, условия будущих подписок. | REVIEW_REQUIRED
W40.80 | W40 | Судовая сеть, AV и видеонаблюдение | Кабельная информационная инфраструктура, коммутаторы/точки доступа, защищённые сегменты, AV стойка/усилители/экраны/акустика и камеры по согласованному интерьерному заданию; локальная работа без облака как проверяемая цель. | Радиоканалы W40.70; навигационные приборы W40.60; деревянные ниши/панели/мебель W60; UPS W40.40; общий AC/DC кабель до шкафа. | Топология, места установки и теплоотвод, AV требования, границы поставки дисплеев, резервирование, управление доступом/копиями конфигурации. | REVIEW_REQUIRED
W40.90 | W40 | Рабочее, бытовое и аварийное освещение | Светильники, местные органы управления и специфические драйверы, подсветка обслуживания/эвакуации, световые сцены по согласованному проекту. | Навигационные огни W40.60; главные линии питания W40.20/30; контроллеры общего цифрового переключения W40.50; декоративная мебель W60. | Светотехнический план, нагрузки, зоны защиты от воды, автономность аварийного режима, схема управления. | REVIEW_REQUIRED
W50 |  | Жидкостные системы и климат | Fuel, Water, Waste, Watermaker, Hot water, HVAC и Bilge | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W50.10 | W50 | Топливная система | Съёмные/покупные топливные ёмкости с установкой; функциональная комплектация интегральных цистерн, залив/вентиляция, арматура, магистрали и возврат, фильтрация/перекачка, отсечение и первичные датчики; сервисный танк только при обосновании; испытание полной топливной системы. | Изготовление/ремонт интегральных сварных цистерн, сварные патрубки и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; заводские топливные узлы агрегатов W30.10/W40.10; пожарная логика W70.10. Не повторять отдельное испытание танка как проверку монтажа системы. | Реестр существующих танков, материалы/состояние, топливо, автономность, схема потребителей и возвратов, комплектность датчиков. | REVIEW_REQUIRED
W50.20 | W50 | Пресная вода | Съёмные/покупные ёмкости пресной воды с установкой; функциональное оснащение интегральных ёмкостей, наполнение/вентиляция, арматура, насосы и коллекторы, холодные магистрали, изоляция и фильтрация; резервные пути как проектная цель; испытание полной водопроводной системы. | Интегральные сварные цистерны и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; опреснитель W50.30; горячая вода W50.40; санприборы, раковины, смесители и душевые приборы — W50.58; электрические преобразователи W40.40. | Баланс потребления/автономности, гигиеническая схема, карта танков, разводка, давление, выбранная концепция резервирования. | REVIEW_REQUIRED
W50.30 | W50 | Опреснение — условный пакет | Опреснительная установка, предочистка, промывка, контроль качества, отвод некондиционного продукта и рассола; подключение в согласованных точках. | Общий забортный ввод W50.65; пресноводное распределение W50.20; питание W40; не назначать производительность по прежним примерам. | Решение о наличии, водный/энергетический баланс, качество исходной воды, сервисный доступ, паспортная комплектность. | REVIEW_REQUIRED
W50.40 | W50 | Горячее водоснабжение | Нагреватели/теплообменники по концепции, горячие линии, рециркуляция при обосновании, смесительная защита и изоляция. | Отопление помещений W50.70; холодный водопровод W50.20; штатные внутренние узлы двигателя; AC/DC питание W40. | Потребление, источники тепла, температурные режимы, трассы, безопасность и санитарные требования после выбора решения. | REVIEW_REQUIRED
W50.50 | W50 | Чёрные воды и санитарная водоподача | Съёмные/покупные ёмкости чёрных вод с установкой; функциональное оснащение интегральных танков, приём/перекачка/хранение/вентиляция стоков, арматура, палубная откачка, разрешённые запираемые сбросы; магистрали и насосы смыва с защитой питьевой воды, первичные датчики; испытание полной системы. | Изготовление интегральных сварных танков и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; унитазы и остальные санприборы — W50.58; серые воды W50.55; общая автоматика W40.50. | Санитарная схема, количество пользователей после утверждения, район/режим эксплуатации, танки, схема исключения обратного загрязнения. | REVIEW_REQUIRED
W50.55 | W50 | Серые воды и конденсат | Съёмные/покупные ёмкости и локальные сборники серых вод с установкой; функциональное оснащение интегральных ёмкостей, магистрали, арматура, сбор/перекачка душевых и бытовых стоков, запахозапирание и вентиляция, общий приём кондиционерного конденсата по интерфейсу; испытание полной системы. | Интегральные сварные ёмкости и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; трюмное осушение W50.60; бытовые приборы W60.60; санприборы W50.58; индивидуальный конденсатоотвод W50.70; не дублировать общие линии чёрных вод. | Согласованная политика сброса/накопления, компоновка приёмников, допустимые высоты/уклоны, характеристики бытовых приборов. | REVIEW_REQUIRED
W50.58 | W50 | Санитарные приборы и их установка | Унитазы, раковины, смесители, душевые приборы и установочные комплекты; приёмка подключения по интерфейсу | Магистрали и насосы W50.20/50; мебель и гидроизоляция помещений W60.50; бытовые приборы W60.60 | План санитарных зон; спецификация приборов; граница комплектов | REVIEW_REQUIRED
W50.60 | W50 | Осушение трюмов и аварийное удаление воды | Зональные насосы/датчики, ручной независимый путь, аварийная магистраль при обосновании, сигнализация на первичном уровне и доступ к очистке. | Серые/чёрные воды W50.50/55; основная автоматика W40.50; силовые сети W40.30; корпусные отверстия W10. | Карта отсеков и низких точек, водонепроницаемые границы, сценарии затопления, расчёт производительности, независимость питания. | REVIEW_REQUIRED
W50.65 | W50 | Забортная арматура, общие морские магистрали и палубный водоотвод | Реестр и комплектование проходов: кингстоны/клапаны, фильтры, общие коллекторы, антисифонные устройства, доступ/маркировка и присоединения к системам. Отдельная гравитационная ветвь трубного палубного водоотвода: приёмные соединения, трубы/шланги, арматура по проекту, крепления и проверка свободного отвода; это отвод воды, не забортная подача. | Вырезы, сварные патрубки и усиления W10; локальные линии от согласованной границы к двигателю/генератору/чиллеру в профильном пакете; повторный учёт каждого общего ввода. Корпусные шпигаты, штормовые портики и их конструктивное обрамление — W10.40; не дублировать их трубной ветвью. | Единый реестр забортных отверстий и владельцев, материалы совместимые с алюминием, расчёт расхода/затопления, доступ и границы поставки. | REVIEW_REQUIRED
W50.70 | W50 | Климат, охлаждение и отопление | Теплохолодильные агрегаты по теплотехническому расчёту, распределительные контуры, зональные блоки, местное управление, изоляция и конденсат до приёмной точки W50.55. | Общая вентиляция W50.75; горячая питьевая вода W50.40; общие забортные вводы W50.65; электропитание W40; мебельные короба W60. | Тепловой баланс после принятия остекления/изоляции, климатические режимы, резервирование, шум, доступ, тепловыделение оборудования. | REVIEW_REQUIRED
W50.75 | W50 | Вентиляция помещений и машинных пространств | Воздухообмен жилых/технических зон и машинного отделения, каналы, вентиляторы, решётки/заслонки, защита от воды, связь с пожарным отключением. | Вентиляторы внутри заводских приборов; фанкойлы W50.70; мебельные декоративные панели W60; корпусные отверстия/усиления W10; пожарная управляющая логика W70.10. | Баланс воздуха/тепла, компоновка каналов, требования производителей агрегатов, шум, огнестойкие границы по применимости. | REVIEW_REQUIRED
W50.80 | W50 | Общая гидравлика — условный пакет | Общий источник/бак/аккумуляторы и распределительные магистрали, охлаждение/фильтрация, управление и аварийная изоляция при принятой общей гидравлической архитектуре. | Локальные исполнительные устройства рулевого W30.30, маневровых W30.40, палубы/такелажа W20; автономные комплектные станции, уже включённые в соответствующее оборудование. | Решение об общей или раздельных системах, потребители/приоритеты, давление/расход, схема резервирования, комплектность каждого привода. | REVIEW_REQUIRED
W50.85 | W50 | Газовая система — только при выборе газового оборудования | Газовый шкаф, баллоны, редуцирование, трубопроводы, контроль утечки и испытания по отдельному решению | Полностью электрическое исполнение не принято автоматически; газовые потребители W60.60; не считать пакет обязательным | Выбор газ/электричество; требования эксплуатации; проект системы | REVIEW_REQUIRED
W50.90 | W50 | Интерфейсы бытовых приборов и санитарных устройств | Только специфические переходники и подключения воды/слива/воздуха на согласованной границе с бытовыми приборами W60.60 и санприборами W50.58; проверка герметичности интерфейса. | Поставка и установка бытовых приборов — W60.60; унитазы/раковины/смесители/душевые приборы — W50.58; общие подводящие сети W50.20/40/50/55/75; линии и защиты питания W40; заводские соединители в комплекте прибора. Интерфейсную работу распределять по владельцам без дополнительного двойного счёта. | Ведомость выбранных приборов/санприборов, карты подключений, ответственность поставщиков, сервисный доступ; пакет может быть распределён по системам без самостоятельной стоимости. | REVIEW_REQUIRED
W60 |  | Компоновка и интерьер | Accommodation и Machinery; смежные границы уточняются | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W60.10 | W60 | Тепло-, акустическая изоляция и обработка конденсата | Материалы, крепления, согласованные паро/влагозащитные слои, монтаж по картам зон корпуса и машинных помещений | Изоляция труб/воздуховодов W50; заводские капсулы агрегатов; декоративные панели W60.20 | Климатический/акустический расчёт; карта мостиков; доступ к сварке/контролю; требования пожарной безопасности | REVIEW_REQUIRED
W60.20 | W60 | Подконструкции, чистые полы, потолки и облицовки | Ненесущий интерьерный каркас, съёмные панели, чистые настилы, потолки, сервисные люки и финиш | Силовые переборки W10; изоляция W60.10; уже включённые мебельные поверхности W60.30 | Уровни пола и низа бимсов; трассы; весовая ведомость; карта ревизионного доступа | REVIEW_REQUIRED
W60.30 | W60 | Встроенная мебель и каютные двери | Мебель кают/салона/штурманской, кровати, шкафы, столы, двери, фурнитура, покрытия, установка | Светильники/AV W40; HVAC W50; матрасы/шторы W60.40; наружные закрытия W20.10 | Утверждённая планировка 3+1; эргономика; материал; ведомость мебели; сервисные зоны | REVIEW_REQUIRED
W60.40 | W60 | Мягкая отделка, матрасы и солнцезащита | Внутренние матрасы/обивка, шторы/жалюзи и съёмный интерьерный текстиль | Наружные подушки W20.30; стационарная мебель W60.30; личные вещи владельца | Раскладка спальных мест; образцы; требования ухода и влагостойкости | REVIEW_REQUIRED
W60.50 | W60 | Мокрые зоны и интерьер камбуза | Душевые поддоны/экраны, гидроизоляция интерьерных сопряжений, столешницы/шкафы камбуза, установка мебели | Поставка и установка унитазов/раковин/моек/смесителей/душевой арматуры W50.58; трубопроводы W50; бытовые приборы W60.60; повторные шкафы W60.30 | Четыре санузла как цель; реальные габариты; уклоны/отвод; границы оборудования и мебели | REVIEW_REQUIRED
W60.60 | W60 | Бытовые приборы и неморское оснащение помещений | Выбранные холодильники/плита/духовка/стирка и прочие приборы: поставка и установка в мебель | Питание W40; газ/вода/слив/вентиляция W50; интегральные холодильные установки при включении W50; мебель | Перечень и единый владелец каждого прибора; мощности; габариты; гарантийный доступ | REVIEW_REQUIRED
W70 |  | Безопасность | Fire и Safety; требования ещё подлежат установлению | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W70.10 | W70 | Обнаружение пожара и причинно-следственная логика | Пожарные/газовые датчики по анализу рисков, панели/первичные цепи, ручные органы, останов вентиляции/машин и отсечение топлива через согласованные интерфейсы. | Общесудовое отображение W40.50; исполнительные топливные клапаны W50.10; вентиляционные заслонки W50.75; системы тушения W70.20. | План пожарной безопасности, карта опасных зон, матрица причин/следствий, независимость питания, нормы по выбранной применимости. | REVIEW_REQUIRED
W70.20 | W70 | Пожаротушение и противопожарное снабжение | Стационарное тушение машинных/технических зон по проекту; переносные средства и одеяла, доступ/маркировка, исполнительные линии и безопасная проверка цепей. | Огнезащитные корпусные/интерьерные конструкции W10/W60; пожарное обнаружение W70.10; расходование огнетушащего вещества при испытании не предполагается автоматически. | Объёмы защищаемых помещений, пожарная нагрузка, выбранный агент/безопасность людей, применимые правила и программа приёмки. | REVIEW_REQUIRED
W70.30 | W70 | Спасательное, аварийное и медицинское снабжение | Плоты, жилеты/страховочные системы, средства поиска и подъёма человека за бортом, автономные аварийные маяки/сигнальные средства, аварийный комплект и медицинское снабжение по выбранной применимости; размещение, крепления, учёт сроков обслуживания и обучение по границе с W80. | Стационарная радио-/навигационная инфраструктура W40.60/70; корпусные усиления/вырезы W10 и общие палубные конструкции W20; пожарное снабжение W70.20; стационарное осушение W50.60. Маяк учитывается единожды в этом пакете, радиоданные/регистрация согласуются с W40. | Флаг, режим/район эксплуатации, утверждённое число людей, план эвакуации/MOB, места хранения и доступ, применимые требования, обслуживание/сроки годности; типы и количества не назначены. | REVIEW_REQUIRED
W80 |  | Интеграция, испытания и передача | Монтажные стыки и согласованный объём проверки/сдачи | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W80.10 | W80 | Межсистемная проверка и готовность к закрытию | План общесудовой приёмки и испытаний: критерии от W02/изготовителей, ответственные и точки контроля; готовность до закрытия работ/пуска/спуска; общий контроль интерфейсов, проходов/эвакуации, доступа, массы и комплектации; координационные протоколы | Повторный монтаж, FAT и локальные проверки, включённые в профильные пакеты; инженерное обоснование критериев и расчёты W02; дополнительное участие свидетелей только отдельным согласованным составом | Планы инспекций; checklists; исполнительная модель; протоколы дисциплин | REVIEW_REQUIRED
W80.20 | W80 | Общесудовые швартовные и ходовые испытания | Общесудовые швартовные, ходовые и парусные проверки; согласованные первые пуски/межсистемная настройка только вне включений поставщиков, совместные нагрузки, тревоги/блокировки и резервные пути; организация, экипаж/измерения по договорной границе | FAT, локальный первый пуск/настройка и проверки уже включённые в оборудование/монтаж; повторная оплата подготовки рангоута W20; аренда подъёмных средств/стоянки W90 если уже там; штатный ЗИП и начальный запас W80.40 | Критерии и программа приёмки; акты локальной готовности; место/период/загрузка; специалисты и свидетели; единственный владелец топлива/масел/воды и других испытательных расходников; основания повторных выходов | REVIEW_REQUIRED
W80.30 | W80 | Исполнительная документация и сдача | Общесудовое комплектование исполнительных схем/руководств/сертификатов и версий конфигураций, связь требований с протоколами, обучение владельца, гарантийная информация, закрытие замечаний и сдача; сверка реестра ЗИП без его повторной покупки | Повторная оплата документации уже включённой поставщиками; физический ЗИП/специнструменты W80.40; эксплуатационное обслуживание после сдачи; гарантийное исправление подрядчиком не новая платная работа автоматически | Контрактный перечень; реестр поставщиков; языки; испытательные протоколы; ответственность за замечания | REVIEW_REQUIRED
W80.40 | W80 | Первичное снабжение, запасные части и инструменты | Первичный комплект ЗИП, специальные инструменты, маркировка и согласованное снабжение при передаче | Штатные комплекты уже включённые в поставку систем; последующие эксплуатационные закупки | BOM выбранного оборудования; комплектность поставок; перечень сдачи | REVIEW_REQUIRED
W90 |  | Логистика и условия производства | Доставка, хранение, доступ и производственная площадка по применимости | См. дочерние пакеты | Установить состав и ревизию | REVIEW_REQUIRED
W90.10 | W90 | Перемещение, хранение, помещение и стапель | Доставка корпуса/крупных элементов по согласованным маршрутам, хранение, аренда места, опоры/леса и инфраструктура | Доставка поставщика уже включённая в КП; станочное время/оснастка включённые в изготовление; произвольная ставка накладных | Верфь/маршрут; габариты/массы; календарный план; договорные включения | REVIEW_REQUIRED
W90.20 | W90 | Общие производственные услуги и временные средства | Общее электроснабжение/вентиляция/уборка/удаление отходов/защита готового по договорной границе, временные средства и охрана если поручена | Пакетные расходники и локальная защита в цене работ; двойные общецеховые начисления; всё страхование W90.50 | Условия верфи; календарь; разделение прямых услуг и включённых накладных; перечень временных средств | REVIEW_REQUIRED
W90.30 | W90 | Общие подъёмные операции и спуск | Подъём/перестановка/спуск корпуса, общие подъёмы и обеспечение установки мачты/крупных агрегатов по реестру операций | Крановая услуга внутри цены монтажа поставщика; собственно монтаж рангоута/оборудования | План подъёмов; включения подрядчиков; число операций; массы/центры; доступ к воде | REVIEW_REQUIRED
W90.40 | W90 | Общая логистика и внешние расходы | Перевозка оборудования/материалов, общая доставка и оформление по применимости | Доставка уже включённая в цены КП или распределённая по позициям; двойное начисление запрещено | Место передачи; условия КП; состав грузов; схема распределения | REVIEW_REQUIRED
W90.50 | W90 | Страхование строительства и согласованные сборы | Страхование рисков строительства/перевозки и проектные сборы по подтверждённым условиям | Включённые страховки подрядчиков; эксплуатационные расходы после передачи | Граница ответственности; договоры и основания сборов | REVIEW_REQUIRED

## 03_Пакеты
Задания на запрос КП / RFQ
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Пакет_ID | WBS | Название | Ревизия ТЗ | Описание и характеристики | Количество | Единица | Поставка / состав | Монтаж / изготовление | Испытания / документы | Исключено | Место передачи | Желаемый срок | Гарантия / сервис | Источник ТЗ | Ответственный | Статус

## 04_КП
Реестр исходных коммерческих предложений
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
КП_ID | Поставщик_ID / имя | Документ № | Дата цены | Действует до | Валюта КП | Основа NET/GROSS/OTHER | Налог / режим текстом | Ставка по документу | Условия оплаты | Срок поставки | Место / условия передачи | Доставка включена? | Монтаж включён? | Гарантия / сервис | Документ_ID | Путь к оригиналу | Доступ | Примечание | Контроль

## 05_Строки_КП
Исходные строки КП — без нормализации
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
СтрокаКП_ID | КП_ID | Пакет_ID | Позиция / лист | Наименование / исполнение | Количество в КП | Единица КП | Цена единицы в валюте КП | Состояние цены | Включено | Исключено | Валюта (из КП) | Основа (из КП) | Источник / locator | Контроль

## 06_КАЦ
Сопоставление вариантов в единой валюте и составе
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Опция_ID | Группа сравнения_ID | СтрокаКП_ID | Пакет_ID | Техническая сопоставимость | Единица бюджета | Единиц КП на1 ед. бюджета | FX: база за1 валюты КП | Дата FX | Документ FX_ID | Налоговая корректировка / ед. базы | Недостающие работы / ед. базы | Доставка / ед. базы | Иные корректировки / ед. базы | Исходная цена (из строки КП) | Валюта КП | Основа КП | Сопоставимая цена / ед. базы | Выбор | Причина решения | Метод всех корректировок / единиц | Контроль | Документ корректировок_ID

## 07_Смета
Рабочая смета — заготовка будущей УТВ
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Строка_ID | WBS | Пакет_ID | Наименование работы / ресурса | Вид затрат | Состояние объекта | Кто поставляет | Граница затрат | Количество | Единица | Основание цены_ID | Цена / ед. базовая | Сумма базовая | Контроль готовности | Документ количества_ID | Ревизия / лист | Состояние количества | Состав / исключения | Ответственный | Решение / версия УТВ | Примечание | Тип основания цены
EST-001 | W00.10 |  | Управление и координация проекта | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Техническое проектирование W02; включённые накладные подрядчиков
EST-002 | W01.10 |  | Приёмка существующего корпуса и документов | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Повторная покупка существующего корпуса; ремонт и достройка
EST-003 | W01.20 |  | Обмер, контроль состояния и дефектная ведомость | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Ремонт выявленного; производственный контроль новых швов
EST-004 | W02.10 |  | Базовая геометрия, компоновка и расчётная координация | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Серийное оборудование; повторное включение проектирования из пакетов поставщика
EST-005 | W02.20 |  | Проект конструкции и изменений | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Материалы и изготовление W10; EXP-003 не рабочий проект
EST-006 | W02.30 |  | Интерьерный проект и макеты помещаемости | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Серийная мебель и её монтаж; повторение общей CAD координации
EST-007 | W02.40 |  | Применимость требований и согласования | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Согласования не назначены автоматически; инженерная разработка в W02.10–30
EST-008 | W10.10 |  | Ремонт и завершение исходного корпуса | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Стоимость уже имеющегося корпуса; будущие изменения W10.20–40; покрытия W10.70–80
EST-009 | W10.20 |  | Новая рубка и hardtop | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Остекление W20.10; интерьер W60; электрические/жидкостные сети; смета по массе визуальной сетки
EST-010 | W10.30 |  | Корма, гараж и встроенная дверь | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Тендер/балка W20.70–80; привод двери W20.80; отделка и системы
EST-011 | W10.40 |  | Фальшборт, корпусные вырезы и проходы | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Съёмные клюзы/утки/релинги W20; трубные системы палубного отвода и стоков W50; уже включённые в W10.20–30 отверстия; интегральные танки W10.90; аноды W10.85
EST-012 | W10.50 |  | Корпусные фундаменты и встроенные опоры | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Рамы в составе купленного агрегата; виброопоры и окончательная установка систем; уже включённые в другие W10 позиции
EST-013 | W10.60 |  | Киль, балласт и корпусные элементы рулевого узла | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Рулевая машина/перья/подшипники если отнесены W30; не подтверждённые тип/масса балласта
EST-014 | W10.70 |  | Наружные покрытия корпуса и надстройки | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Палубный настил W20.30; заводское покрытие оборудования; двойной учёт ремонтной подкраски
EST-015 | W10.80 |  | Внутренние защитные покрытия | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Окраска мебельных деталей W60; заводское покрытие агрегатов; автоматически вся площадь алюминия
EST-016 | W10.85 |  | Аноды и наружные элементы противокоррозионной защиты | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Электрические защитные соединения и развязка W40.25; покрытия W10.70–80
EST-017 | W10.90 |  | Интегральные сварные танки — условный пакет | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Покупные съёмные ёмкости и трубная обвязка W50; повторное начисление испытаний всей системы
EST-018 | W20.10 |  | Наружное остекление, люки и закрытия | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Приварные комингсы W10; шторы W60; силовая дверь гаража W10.30; непринятый материал тёмного стекла
EST-019 | W20.20 |  | Палубная металлическая арматура и швартовка | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Конструктивный фальшборт/подкрепления W10; якорная лебёдка W20.40; спасательные леера отдельно W70 если так назначено
EST-020 | W20.30 |  | Палубные настилы и наружная обивка | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Подготовка и окраска под настилом W10.70 если включена туда; интерьерная мягкая мебель W60
EST-021 | W20.40 |  | Якорное оборудование | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Корпус якорного колодца/подкрепления W10; питание W40; слив W50
EST-022 | W20.50 |  | Рангоут и стоячий такелаж | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Силовая опора корпуса W10.50; электрическая разводка мачты W40; общий спуск W90; паруса
EST-023 | W20.55 |  | Бегучий такелаж и управление парусами | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Стоячий такелаж W20.50; центральная гидростанция/сеть W50 если назначена там; питание W40
EST-024 | W20.60 |  | Паруса и их принадлежности | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Неутверждённые площади как закупочные объёмы; бегучий такелаж; общесудовые ходовые испытания
EST-025 | W20.70 |  | Тендер и его штатное оснащение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Гараж W10.30; балка/крепления W20.80; автоматический выбор Williams по названию типа
EST-026 | W20.80 |  | Подъём и размещение тендера, механизация гаража | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Силовые корпусные основания/дверь W10; тендер W20.70; общая сеть гидравлики/питания вне локального комплекта
EST-027 | W30.10 |  | Главный двигатель и его установка | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Изготовление корпусного фундамента W10; валопровод W30.20; общесудовое топливо W50.10; вентиляция W50.75; общие испытания W80.
EST-028 | W30.20 |  | Валопровод, движитель и внешние системы двигателя | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Редуктор, если включён в W30.10; изготовление корпуса/дейдвудных опор W10; общие забортные проходы W50.65; повторный учёт штатного охлаждения двигателя.
EST-029 | W30.30 |  | Рулевое устройство и аварийное управление | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Киль/балласт W10.60; усиления корпуса W10; вычислитель/датчики автопилота W40.60; общая гидростанция W50.80.
EST-030 | W30.40 |  | Маневровые устройства — условный пакет | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Туннели/вырезы/усиления W10; силовые батареи W40.40; внешние кабели W40.30; общая гидравлика W50.80.
EST-031 | W40.10 |  | Судовые источники электроэнергии | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Корпусные фундаменты W10; общие топливные магистрали W50.10; AC распределение W40.20; повторные батареи/зарядные W40.40.
EST-032 | W40.20 |  | Сеть AC и береговое питание | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Генераторы W40.10; преобразователи/зарядные W40.40; внутренние заводские провода приборов; бытовые приборы W60.60.
EST-033 | W40.25 |  | Защитное соединение и электрическая защита алюминиевого корпуса | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Аноды и их механические крепления — W10.85; покрытия и иные корпусные работы — W10; береговой разделительный аппарат уже в W40.20. Проводники и электрическая защита остаются в W40.25; не считать корпус автоматически проводником тока.
EST-034 | W40.30 |  | Сеть DC и критические потребители | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Батареи/зарядные/инверторы W40.40; заводские жгуты агрегатов; светильники W40.90; исполнительные насосы профильных пакетов.
EST-035 | W40.40 |  | Батареи и преобразование энергии | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Основные питающие кабели W40.20/30; корпусные основания W10; общая вентиляция W50.75; не учитывать UPS отдельно повторно в навигации/сети.
EST-036 | W40.50 |  | Автоматика, мониторинг и общесудовые тревоги | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Первичные датчики в профильных системах, пожарные датчики W70.10; базовая сеть W40.80; штатные панели агрегатов; итоговые межсистемные испытания W80.
EST-037 | W40.60 |  | Навигация и навигационные сигналы | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Механический привод автопилота W30.30; штатные двигательные панели W30.10; обычное освещение W40.90; инфраструктура сети W40.80; радио W40.70.
EST-038 | W40.70 |  | Радиосвязь и внешние каналы данных | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Внутренняя сеть W40.80; AIS W40.60; аварийные автономные маяки/спасательное снабжение — отдельный пакет W70 после распределения ответственности.
EST-039 | W40.80 |  | Судовая сеть, AV и видеонаблюдение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Радиоканалы W40.70; навигационные приборы W40.60; деревянные ниши/панели/мебель W60; UPS W40.40; общий AC/DC кабель до шкафа.
EST-040 | W40.90 |  | Рабочее, бытовое и аварийное освещение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Навигационные огни W40.60; главные линии питания W40.20/30; контроллеры общего цифрового переключения W40.50; декоративная мебель W60.
EST-041 | W50.10 |  | Топливная система | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Изготовление/ремонт интегральных сварных цистерн, сварные патрубки и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; заводские топливные узлы агрегатов W30.10/W40.10; пожарная логика W70.10. Не повторять отдельное испытание танка как проверку монтажа системы.
EST-042 | W50.20 |  | Пресная вода | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Интегральные сварные цистерны и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; опреснитель W50.30; горячая вода W50.40; санприборы, раковины, смесители и душевые приборы — W50.58; электрические преобразователи W40.40.
EST-043 | W50.30 |  | Опреснение — условный пакет | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Общий забортный ввод W50.65; пресноводное распределение W50.20; питание W40; не назначать производительность по прежним примерам.
EST-044 | W50.40 |  | Горячее водоснабжение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Отопление помещений W50.70; холодный водопровод W50.20; штатные внутренние узлы двигателя; AC/DC питание W40.
EST-045 | W50.50 |  | Чёрные воды и санитарная водоподача | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Изготовление интегральных сварных танков и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; унитазы и остальные санприборы — W50.58; серые воды W50.55; общая автоматика W40.50.
EST-046 | W50.55 |  | Серые воды и конденсат | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Интегральные сварные ёмкости и отдельное испытание изготовленного танка — W10.90; трюмное осушение W50.60; бытовые приборы W60.60; санприборы W50.58; индивидуальный конденсатоотвод W50.70; не дублировать общие линии чёрных вод.
EST-047 | W50.58 |  | Санитарные приборы и их установка | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Магистрали и насосы W50.20/50; мебель и гидроизоляция помещений W60.50; бытовые приборы W60.60
EST-048 | W50.60 |  | Осушение трюмов и аварийное удаление воды | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Серые/чёрные воды W50.50/55; основная автоматика W40.50; силовые сети W40.30; корпусные отверстия W10.
EST-049 | W50.65 |  | Забортная арматура, общие морские магистрали и палубный водоотвод | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Вырезы, сварные патрубки и усиления W10; локальные линии от согласованной границы к двигателю/генератору/чиллеру в профильном пакете; повторный учёт каждого общего ввода. Корпусные шпигаты, штормовые портики и их конструктивное обрамление — W10.40; не дублировать их трубной ветвью.
EST-050 | W50.70 |  | Климат, охлаждение и отопление | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Общая вентиляция W50.75; горячая питьевая вода W50.40; общие забортные вводы W50.65; электропитание W40; мебельные короба W60.
EST-051 | W50.75 |  | Вентиляция помещений и машинных пространств | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Вентиляторы внутри заводских приборов; фанкойлы W50.70; мебельные декоративные панели W60; корпусные отверстия/усиления W10; пожарная управляющая логика W70.10.
EST-052 | W50.80 |  | Общая гидравлика — условный пакет | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Локальные исполнительные устройства рулевого W30.30, маневровых W30.40, палубы/такелажа W20; автономные комплектные станции, уже включённые в соответствующее оборудование.
EST-053 | W50.85 |  | Газовая система — только при выборе газового оборудования | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Полностью электрическое исполнение не принято автоматически; газовые потребители W60.60; не считать пакет обязательным
EST-054 | W50.90 |  | Интерфейсы бытовых приборов и санитарных устройств | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Поставка и установка бытовых приборов — W60.60; унитазы/раковины/смесители/душевые приборы — W50.58; общие подводящие сети W50.20/40/50/55/75; линии и защиты питания W40; заводские соединители в комплекте прибора. Интерфейсную работу распределять по владельцам без дополнительного двойного счёта.
EST-055 | W60.10 |  | Тепло-, акустическая изоляция и обработка конденсата | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Изоляция труб/воздуховодов W50; заводские капсулы агрегатов; декоративные панели W60.20
EST-056 | W60.20 |  | Подконструкции, чистые полы, потолки и облицовки | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Силовые переборки W10; изоляция W60.10; уже включённые мебельные поверхности W60.30
EST-057 | W60.30 |  | Встроенная мебель и каютные двери | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Светильники/AV W40; HVAC W50; матрасы/шторы W60.40; наружные закрытия W20.10
EST-058 | W60.40 |  | Мягкая отделка, матрасы и солнцезащита | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Наружные подушки W20.30; стационарная мебель W60.30; личные вещи владельца
EST-059 | W60.50 |  | Мокрые зоны и интерьер камбуза | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Поставка и установка унитазов/раковин/моек/смесителей/душевой арматуры W50.58; трубопроводы W50; бытовые приборы W60.60; повторные шкафы W60.30
EST-060 | W60.60 |  | Бытовые приборы и неморское оснащение помещений | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Питание W40; газ/вода/слив/вентиляция W50; интегральные холодильные установки при включении W50; мебель
EST-061 | W70.10 |  | Обнаружение пожара и причинно-следственная логика | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Общесудовое отображение W40.50; исполнительные топливные клапаны W50.10; вентиляционные заслонки W50.75; системы тушения W70.20.
EST-062 | W70.20 |  | Пожаротушение и противопожарное снабжение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Огнезащитные корпусные/интерьерные конструкции W10/W60; пожарное обнаружение W70.10; расходование огнетушащего вещества при испытании не предполагается автоматически.
EST-063 | W70.30 |  | Спасательное, аварийное и медицинское снабжение | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Стационарная радио-/навигационная инфраструктура W40.60/70; корпусные усиления/вырезы W10 и общие палубные конструкции W20; пожарное снабжение W70.20; стационарное осушение W50.60. Маяк учитывается единожды в этом пакете, радиоданные/регистрация согласуются с W40.
EST-064 | W80.10 |  | Межсистемная проверка и готовность к закрытию | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Повторный монтаж, FAT и локальные проверки, включённые в профильные пакеты; инженерное обоснование критериев и расчёты W02; дополнительное участие свидетелей только отдельным согласованным составом
EST-065 | W80.20 |  | Общесудовые швартовные и ходовые испытания | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | FAT, локальный первый пуск/настройка и проверки уже включённые в оборудование/монтаж; повторная оплата подготовки рангоута W20; аренда подъёмных средств/стоянки W90 если уже там; штатный ЗИП и начальный запас W80.40
EST-066 | W80.30 |  | Исполнительная документация и сдача | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Повторная оплата документации уже включённой поставщиками; физический ЗИП/специнструменты W80.40; эксплуатационное обслуживание после сдачи; гарантийное исправление подрядчиком не новая платная работа автоматически
EST-067 | W80.40 |  | Первичное снабжение, запасные части и инструменты | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Штатные комплекты уже включённые в поставку систем; последующие эксплуатационные закупки
EST-068 | W90.10 |  | Перемещение, хранение, помещение и стапель | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Доставка поставщика уже включённая в КП; станочное время/оснастка включённые в изготовление; произвольная ставка накладных
EST-069 | W90.20 |  | Общие производственные услуги и временные средства | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Пакетные расходники и локальная защита в цене работ; двойные общецеховые начисления; всё страхование W90.50
EST-070 | W90.30 |  | Общие подъёмные операции и спуск | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Крановая услуга внутри цены монтажа поставщика; собственно монтаж рангоута/оборудования
EST-071 | W90.40 |  | Общая логистика и внешние расходы | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Доставка уже включённая в цены КП или распределённая по позициям; двойное начисление запрещено
EST-072 | W90.50 |  | Страхование строительства и согласованные сборы | [9 empty] | INCOMPLETE / LINK |  |  | UNKNOWN | Включённые страховки подрядчиков; эксплуатационные расходы после передачи

## 06а_Оценки
Обоснованные расценки без КП — отдельный источник
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Оценка_ID | Пакет_ID | Тип основания | Описание | Единица | Цена / ед. базовая | Валюта базы | Основа NET/GROSS | Дата оценки | Документ_ID | Расчёт / метод / locator | Статус цены | Решение о применении | Контроль

## 08_Сводка
Сводка известной части — не утверждённая цена яхты
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
WBS | Раздел | Позиций | Готово к оценке | Не закрыто | Известный остаток достройки | Известные понесённые | Известное вне бюджета | Статус
W00 | Управление проектом | 1 | 0 | 1 |  |  |  | INCOMPLETE
W01 | Исходники и обследование | 2 | 0 | 2 |  |  |  | INCOMPLETE
W02 | Проектирование и применимость требований | 4 | 0 | 4 |  |  |  | INCOMPLETE
W10 | Корпус и конструкция | 10 | 0 | 10 |  |  |  | INCOMPLETE
W20 | Рангоут и палуба | 9 | 0 | 9 |  |  |  | INCOMPLETE
W30 | Движение и управление | 4 | 0 | 4 |  |  |  | INCOMPLETE
W40 | Энергия, электрика и связь | 10 | 0 | 10 |  |  |  | INCOMPLETE
W50 | Жидкостные системы и климат | 14 | 0 | 14 |  |  |  | INCOMPLETE
W60 | Компоновка и интерьер | 6 | 0 | 6 |  |  |  | INCOMPLETE
W70 | Безопасность | 3 | 0 | 3 |  |  |  | INCOMPLETE
W80 | Интеграция, испытания и передача | 4 | 0 | 4 |  |  |  | INCOMPLETE
W90 | Логистика и условия производства | 5 | 0 | 5 |  |  |  | INCOMPLETE
ИЗВЕСТНАЯ ЧАСТЬ | Не полная стоимость яхты | 72 | 0 | 72 |  |  |  | НЕ УТВЕРЖДЕНО — проверить состав, источники и решение владельца

## 09_Риски
Риски и обоснование резервов
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Риск_ID | WBS | Описание | Вероятность / основание | Влияние / основание | Мера снижения | Резерв базовая валюта | Метод / источник | Решение | Включён в Строка_ID | Статус | Ответственный

## 10_Изменения
Изменения после фиксации базового бюджета
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Изменение_ID | Дата | Исходная версия УТВ | Строка_ID | Причина / решение | Прежний состав | Новый состав | Старая сумма базы | Новая сумма базы | Дельта | Влияние на срок | Статус | Утвердил / документ

## 11_Контроль
После утверждения: факт, обязательства и прогноз
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Период | WBS | Версия утверждённой УТВ | Базовый бюджет | Обязательства всего | Факт стоимости | Оплачено (справочно) | Остаток обязательств | Незаконтрактованный остаток | Утверждённый неучтённый резерв | Прогноз завершения | Отклонение от базы | Источник / решение | Контроль

## 12_Стыки
Включения и исключения — контроль двойного счёта
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Стык_ID | Пакет_ID | Операция / компонент | Статус включения | Покрывающая Строка_ID | Ответственный пакет_ID | Основание / КП / ревизия | Решение | Статус

## 13_Источники
Документы и основания — реестр для заполнения
Синие ячейки — ввод; серые — формулы. Пусто = нет данных. Код строки сохранять при сортировке.
Документ_ID | Тип | Название | Дата | Ревизия | Путь / ссылка | SHA256 | Доступ | Статус | Примечание