## 00_Порядок
Тема | Правило / результат
Назначение | Ведомость комплектности одной главной силовой линии и её интерфейсов; основа запроса поставщикам. Не утверждённый подбор, не полный бюджет, не проверенная помещаемость.
Как пользоваться | 01: состав/границы; 02: открытые вопросы; 03: данные для размещения; 04: пустой ответ поставщика по тем же ID. Черновик письма: RFQ-draft-en.md.
Количество | 1 главный двигатель, 1 редуктор для одной линии, 2 генератора. 6 сервисных + 2 генераторных + 1 пусковая АКБ = 9 физических; EH01 — ссылка, не повторная закупка.
Альтернативы | 6LPA bobtail + KMH50A-LP и 8LV320 + KMH50A + VC20 — два способа собрать одну главную линию. Столбцы не складываются. Генераторы: два агрегата одного согласованного варианта, не две пары сразу.
Электрика | Требование владельца:24ВDC/220ВAC. Штатные12В исполнения не признаны соответствующими; требуется решение OEM. Единица115ампер/напряжение АКБ остаются открытыми.
Гидравлика | Все подруливающие устройства и лебёдки гидравлические. PTO/потребители/одновременность/резерв/тепловой баланс — отдельные позиции и интерфейсы.
Включение | INCLUDED_DEALER_STATEMENT: дилер заявил включение, нужно BOM. OPTIONAL: опция, не заказ. SEPARATE: выделить внешнюю поставку/функцию. OPEN: включение/решение не установлено. N_A: не применяется или строка-ссылка.
Количества внутри пакета | Пустое количество означает отсутствие расчёта; это не ноль. Сборочный комплект не подменяет число шлангов, клапанов, метров кабеля или нормочасов.
Источники цен | M03 — рабочая КАЦ; M04/M05 — ценовые дополнения. Ссылки на цену детали не закрывают цену монтажа или всего узла. Palmer4544USD имеет конфликт срока цены2020; при новом КП заменить с сохранением следа изменения.
Ответ поставщика | Одна копия листа04 на одного поставщика и один вариант. INCLUDED: назвать родительский пакет. Нулевую цену указывать только как явно включённую стоимость; неизвестное оставить пустым. Цены NET и VAT отдельно.
Закрытие | Каждая позиция содержит требуемое доказательство, ответственного и будущий критерий приёмки. OPEN не означает выполненный расчёт или испытание.
Область | Генерация, батареи/щиты, общие системы и гидравлика показаны как интерфейсы своих пакетов M03, их не закупать повторно. Полный перечень всего МО остаётся M01.
Отправка | Письмо подготовлено на английском, но не отправлено. Заказы и обязательства не оформлялись.
Версия | M06/v001 · 11.09.2026. Предыдущие выпуски сохраняются. Исходные размеры МО не подтверждены натурными обмерами.

## 01_Комплектность
ID | Группа | Элемент / функция | Количество | Ед. | Основание количества | 8LV: включение | 6LPA: включение | Граница поставки | Интерфейсы | Цена: ссылка / ID | Технический источник | Что получить для закрытия | Кто закрывает | Статус | Критерий приёмки — выполнить | Примечание
M01 | PK01 | Главный двигатель:8LV320 либо6LPA-STP2 | 1 | шт | Одна силовая установка; две альтернативы не суммируются | INCLUDED_DEALER_STATEMENT | INCLUDED_DEALER_STATEMENT | 8LV в пакете;6LPA bobtail | Нагрузка/редуктор/пуск/фундаменты | M03 YAN-E01 /YAN-E02 | M03/yanmar/research.md; OEM8LV2021spec and2019manual; M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | ТочныйSKU/серийная ревизия; допустимый длительный режим; документы применимостиЕС | Поставщик двигателя + проектант | OPEN | Подтверждён требуемый полезный ходовой результат и допустимость поставки | 8LV320мhp не300continuous; оба исходно12V;6LPA RCD1 applicabilityOPEN
M02 | PK01 | Редуктор KMH50A либо KMH50A-LP | 1 | шт | Один из альтернативных редукторов | INCLUDED_DEALER_STATEMENT | SEPARATE | 8LV вместе с двигателем;LP отдельное предложение | Отношение/фланцы/направление вращения/управление | M03 YAN-E01; M05 GA01/GA02/GA03 | M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | BOM исполнения; расчёт отношения и винта; состав охлаждения/управления | Поставщик + проектант пропульсии | OPEN | Редуктор согласован с двигателем и винтом | LP ratio2.13 только кандидат; историческийGA03 не текущаяцена
M03 | PK01 | Торсионный демпфер | 1 | шт | Функционально1; отдельная закупка лишь если отсутствует в выбранном пакете | OPEN | OPEN | Проверить включённость;119773-85520 только кандидат6LPA | Маховик/входной вал/торсионные колебания | M04 GB03 | M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | Совместимость/замена артикула; включённость; торсионное согласование | Поставщик силового комплекта | OPEN | Один согласованный демпфер без двойного счёта | 85520 заменяет85500; не передний демпфер коленвала
M04 | PK01 | Присоединительный корпус, фланцы, лапы и крепёж |  | позиции BOM | Количество после ведомости точного двигателя/редуктора | OPEN | OPEN | Только стык двигателя с редуктором | BorgWarner/SAE; болтовые соединения |  | M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | Монтажный чертёж и артикулы присоединения | Поставщик комплекта | OPEN | Стык комплектен по монтажному BOM
M05 | PK01 | Гребной вал | 1 | шт | Предварительно одна валовая линия для одного двигателя; схема на согласовании | SEPARATE | SEPARATE | Изготовление вала; без подшипников/уплотнения/винта | Редуктор/дейдвуд/винт |  | Проектная декомпозиция M06 | Материал,диаметр,длина,конусы/шпонки,расчёт и чертёж | Проектант пропульсии + изготовитель | OPEN | Вал соответствует утверждённой схеме | Число1 — рабочая схема, размерыOPEN
M06 | PK01 | Выходная муфта валопровода | 1 | шт | Один стык редуктора и вала по рабочей схеме | OPEN | OPEN | Не входной демпферM03 | Выходной фланец/осевая нагрузка/допуск несоосности |  | Проектная декомпозиция M06 | Чертёж фланца; допустимые нагрузки; включённость | Проектант + поставщик | OPEN | Совместимый согласованный стык
M07 | PK01 | Дейдвудное уплотнение | 1 | шт | Один ввод вала по рабочей схеме | SEPARATE | SEPARATE | Уплотнение и его локальные подключения | Вал/корпус/охлаждение/аварийный доступ |  | Проектная декомпозиция M06 | Диаметр; режим смазки/водоснабжения; сервисный доступ | Проектант + поставщик | OPEN | Герметичность и доступ по инструкции изделия
M08 | PK01 | Дейдвуд, подшипники и наружные опоры |  | позиции BOM | Количество и состояние исходного корпуса после обследования | OPEN | OPEN | Не закупать уже существующее без проверки | Вал/корпус/гальваническая развязка |  | Проектная декомпозиция M06 | Обмеры исходного корпуса; схема опор; нагрузки | Корпусный проектант + верфь | OPEN | Согласованы опоры и линия вала
M09 | PK01 | Гребной винт | 1 | шт | Один винт для рабочей одновальной схемы | SEPARATE | SEPARATE | Тип/диаметр/шаг/лопасти не выбраны | Вал/корпус/двигатель/редуктор |  | Проектная декомпозиция M06 | Расчёт хода и кавитации; зазоры; сопротивление под парусом | Проектант пропульсии | OPEN | Достижение согласованных режимов без перегрузки двигателя
M10 | PK01 | Отдельный упорный подшипник и гибкая передача |  | условная позиция | Только если выбрана схема с разгрузкой редуктора | OPTIONAL | OPTIONAL | Не обязательное дополнение к любой муфте | Осевая нагрузка/корпус/центровка |  | Проектная декомпозиция M06 | Решение по передаче упора и расчёт фундамента | Проектант | OPEN | Схема утверждена или позиция исключена
M11 | PK01 | Эластичные опоры двигателя/редуктора |  | шт | Тип/количество поBOM; не назначать4 без поставки | INCLUDED_DEALER_STATEMENT | OPEN | Abma заявляет опоры8LV; bobtail6LPA проверить | Масса/центр тяжести/фундаменты | M03 YAN-E01 | M03/yanmar/research.md; OEM8LV2021spec and2019manual; M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | Артикулы/количество/допустимые нагрузки/регулировки | Поставщик + верфь | OPEN | Опоры согласованы с нагрузкой и регулировкой
M12 | PK01 | Фундаменты и усиления корпуса |  | объёмы работ | После обследования и расчёта | SEPARATE | SEPARATE | Изменения алюминиевого корпуса под главный двигатель | Опоры/упор/коррозия/обслуживание |  | Проектная декомпозиция M06 | Обмер,расчёт,чертежи,материалы/сварка | Корпусный проектант + верфь | OPEN | Приняты геометрия и качество работ
M13 | PK09 | Подача и возврат топлива главного двигателя |  | позиции/м поBOM | Трасса/арматура/длиныOPEN | SEPARATE | SEPARATE | Внешний контур от границы танка до двигателя; безгенераторов | Танк/насос/расход/обратное давление |  | OEM manuals8LV/6LPA; M03research | Схема; диаметры; материалы; запорная арматура; допустимые давления | Системный проектант + верфь | OPEN | Герметичность и параметры подачи/возврата подтверждены
M14 | PK09 | Предварительная фильтрация/водоотделение топлива |  | шт | Число фильтров и необходимость резервирования по схеме | OPEN | OPEN | Не путать со штатным фильтром на двигателе | Топливоподача/обслуживание/сигнализация |  | OEM engine specs; M03research | Штатная комплектность; требуемая тонкость/расход/перепад | Поставщик + системный проектант | OPEN | Фильтрация соответствует инструкции двигателя
M15 | PK09 | Интерфейс топливных танков |  | позиции BOM | Ёмкость/число танков здесь не назначаются | OPEN | OPEN | Отбор/возврат/отсечка/очистка; сами танки отдельный корпусной/системный пакет | Общие танки яхты и отдельные потребители |  | Проектная декомпозиция M06 | Согласованные штуцеры/уровни/режимы и границы пакетов | Системный проектант | OPEN | Утверждены интерфейсы без дублирования танков
M16 | PK09 | Забортное охлаждение главного двигателя |  | позиции/м поBOM | Число вводов и длины после схемы | SEPARATE | SEPARATE | Ввод/кингстон/фильтр/шланги/антисифон по применимости; безгенераторов | Корпус/насос/теплообменники/выхлоп |  | OEM manuals8LV/6LPA | Расход/сопротивление/уровни при крене; развязка металлов | Системный проектант + верфь | OPEN | Согласован расход; исключено обратное затопление по проекту
M17 | PK01¦PK09 | Штатный замкнутый контур охлаждения двигателя |  | позиции BOM | Проверить все штатные и выносные элементы | OPEN | OPEN | Встроенный насос/теплообменник и расширение; проверитьBOM двигателя | Высоты/развоздушивание/жидкость |  | OEM8LV2021 and6LPA2021spec | BOM; выносной бак/линии если нужны; инструкция заполнения | Поставщик | OPEN | Полный согласованный контур без вторичной покупки штатных узлов
M18 | PK01¦PK09 | Маслоохладитель редуктора с подключением | 1 | функциональный узел | Один контур однойкоробки; состав деталейOPEN; закупка по включённости | OPEN | OPEN | GB04 только теплообменник, не готовый узел | Редуктор/водяной контур/кронштейны/масляные шланги | M04 GB04 | M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | Серийныйвариант; полныйBOM; включённость в пакет | Поставщик редуктора | OPEN | Проверены давление/температура и отсутствие течей
M19 | PK01¦PK09 | Смесительное выпускное колено | 1 | шт | Один выпуск; тип L/high-riser после отметок | OPEN | OPEN | Сверить комплектность выбранногоSKU; альтернативные колена не складывать | Двигатель/забортнаявода/выхлоп |  | OEM8LV2021 and6LPA2021spec | Тип/материал/высоты/включённость | Поставщик + системный проектант | OPEN | Колено соответствует монтажной схеме
M20 | PK09 | Внешний выпуск главного двигателя |  | позиции/м поBOM | Трасса,водянойзамок/глушитель/петли/выпуск порасчёту | SEPARATE | SEPARATE | От колена до выхода за борт; без выпусков генераторов | Противодавление/затопление/шум/температура |  | OEM manuals8LV/6LPA | Чертёж/длины/сечения/расчёт противодавления и водяногообъёма | Системный проектант + верфь | OPEN | Противодавление/защита от воды соответствуют OEM
M21 | PK09 | Воздух двигателя и интерфейс вентиляции МО |  | расчёт/позиции BOM | Расходы/сечения/число вентиляторовOPEN | OPEN | OPEN | Требования главного двигателя к общей вентиляции; общий пакетМО не дублируется | Генераторы/теплоприток/входы/выходы/шум |  | OEM manuals8LV/6LPA | Теплобаланс/расход воздуха/потери и общий ответственный PK09 | Системный проектант | OPEN | Общая система обеспечивает согласованную среду для двигателя
M22 | PK01¦PK12 | Механический PTO и присоединение гидронасоса |  | условные позиции | Не назначен; одно утверждённое решение после баланса | OPTIONAL | OPEN | Только механическое присоединение; насос/гидросеть уэлектрогидроагента | Обороты/момент/винт/крепление/сцепление |  | OEM8LVspec optionalbeltPTO; M04notes | Допустимый отбор пооборотам/режиму; одновременнаянагрузка | Поставщик двигателя + гидропроектант | OPEN | Есть письменное согласование выбранного отбора | РеменныйPTO не подтверждает мощность всех гидропотребителей
M23 | PK10 | Интерфейс пожарной защиты и аварийных отсечек |  | позиции BOM | Число устройств определяет общий проектМО | OPEN | OPEN | Только требования этой установки; общий пожарный пакет отдельно | Топливо/вентиляция/дистанционныйостанов/электрика |  | Проектная декомпозиция M06 | Согласованные интерфейсы остановки и защиты; требования применимости | Системный проектант + поставщик | OPEN | Защита и остановка проверены совместно без дублей устройств
M24 | PK09 | Заправочные жидкости, слив/замена масла и поддоны |  | л/шт поBOM | ОбъёмыOPEN; комплекта1 не назначено | OPEN | OPEN | Abmaжидкости заявлены; внешний слив/поддоны не заявлены | Двигатель/редуктор/сбор отходов/доступ | M03 YAN-E01 | M03/yanmar/research.md; OEM8LV2021spec and2019manual; M04/gearbox.md; OEM6LPA2021spec and partsfig48 | Первые заправки/BOM; точкислива; объёмподдонов; процедурасервиса | Поставщик + верфь | OPEN | Жидкости и безопасное обслуживание обеспечены без двойного счёта
M25 | PK01 | Сервисные зоны и путь демонтажа |  | чертежи/обмер | Размеры и объёмыOPEN | OPEN | OPEN | Монтажныйобъём главнойустановки, не наружныйгабарит | Фильтры/ремни/колено/редуктор/люки/подъём |  | M03yanmarresearch; OEM installationGA required | GA сдоступами,масса/ЦТ,обмерМО и путьвыноса | Компоновщик + поставщик + верфь | OPEN | Проверена доступность; помещаемость не выводится изэскиза | 8LV1340x880x766 толькосправочныйгабарит;6LPAконфликтстарыхразмеровOPEN
M26 | PK01 | Монтаж и центровка силовой линии |  | объёмы работ | После чертежей; часы/операцииOPEN | SEPARATE | SEPARATE | Установка,крепление,подключение,центровка; без изготовленияM12 | Все механическиестыки/спускнаводу |  | Проектная декомпозиция M06 | Технология/допуски/проверка после спуска | Верфь + сервис OEM | OPEN | Подписанный монтажный ицентровочный протокол
M27 | PK01 | Первые пуски,швартовные иходовые проверки |  | операции испытаний | План и длительностьOPEN | OPEN | OPEN | Испытания главнойустановки; общий судовойплан уroot | Нагрузка/температуры/давления/вибрации/течи/останов |  | OEM manuals8LV/6LPA; M03duty notes | Согласованный план/критерии и гарантийный ввод | Верфь + OEMсервис + проектант | OPEN | Закрыты критерии согласованного плана и замечания
M28 | PK01 | Документация,обучение и стартовый ЗИП |  | документы/позиции BOM | Состав документов и расходниковOPEN | OPEN | OPEN | Главнаяустановка; штатные поставки учитывать | Гарантия/серийныеномера/регламент/применимостьЕС |  | M03/M04/M05 evidence | As-built/BOM/руководства/сертификаты/гарантия/переченьЗИП | Поставщик + верфь | OPEN | Документы переданы; персонал ознакомлен; ЗИП согласован
EH01 | EXISTING_MAIN_COMPONENT_REFS | Ссылка на ранее заданные аккумуляторы; не новая закупочная строка |  | reference only | Уже задано 6+2+1=9; quantity пусто для исключения повторного суммирования | N_A | N_A | M01 ME-07:1 пусковая; ME-08:6 сервисных; ME-27:2 генераторных | Батареи / двигатели / заряд / резервный пуск | M01 ME-07¦ME-08¦ME-27 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Паспорта: напряжение каждой АКБ, химия, Ah, CCA и стандарт CCA, BMS и допустимый пусковой ток | Владелец исходных данных + электропроектировщик | OPEN | В ведомости остаётся 9 физических АКБ; заполнены паспортные характеристики всех 9 | 115 ампер не преобразовано в 115 Ah; ссылка не означает наличие купленных АКБ
EH02 | START | Исполнение пуска 24 В для точного двигателя |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Поставщик двигателя: стартер, соленоид, реле, генератор, ECU/приборы/датчики по совместимой схеме | 24 VDC / штатная электрика двигателя | M03 YAN-E01¦YAN-E02 | https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/03/DS_8LV320-350-370_A4_2021_1018_HR.pdf?download=1 ¦ https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/05/Yanmar-Datasheet_6LPA-STP2.pdf?download=1 | Есть ли одобренное OEM исполнение 24 В? Дайте SKU, схему, ограничения и гарантийное подтверждение; при отсутствии прямо укажите | Yanmar / поставщик двигателя | OPEN | Документирована реализуемая архитектура с требованием 24 В; изменения согласованы до закрытия | Паспорта показывают штатно 12 В; отсутствие найденной опции не доказательство невозможности. Ветка 12 В не принята
EH03 | START | Матрица резервного пуска от каждого исправного донора |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Системное решение, не один контактор | Каждая из 9 АКБ / пусковые цели / работоспособность основной нагрузки | M01 ME-28 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Для каждого донора: допустимая цель, напряжение, доступный ток/энергия, условия SOC/температуры, BMS, способ преобразования если нужен | Электропроектировщик + OEM двигателей | OPEN | Каждый требуемый сценарий подтверждён расчётом и программой испытаний; ограничения явно приняты | Не обещать запуск от любой одиночной АКБ до проверки; не добавлять АКБ и не назначать последовательную схему
EH04 | START | Дистанционное отсоединение отказавшей батареи и коммутация донора |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Контакторы/изоляторы/блокировки как один функциональный узел; число по схеме | Отказ КЗ / разряд / BMS trip / залипание контакта | M01 ME-28 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Однолинейная схема и последовательность: обнаружение, изоляция повреждённой ветви, подтверждение положения, разрешение донора | Электропроектировщик + сборщик щита | OPEN | Отказавшая АКБ не подключается обратно через резерв; исключено недопустимое соединение источников | Прямая короткая перемычка между неизвестными напряжениями не решение; предусмотреть местное аварийное действие
EH05 | START | Питание и индикация дистанционного резервного управления |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Цепи управления/сигнализации, источник независим от отказавшей пусковой ветви | Пост управления / контакторы / обратная связь | M01 ME-28 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Откуда питается управление при обесточенной пусковой АКБ? Схема, индикация реальных положений и ручное восстановление | Электропроектировщик | OPEN | Дистанционный перевод доступен при заданном отказе; потеря питания не создаёт опасное соединение
EH06 | START | Пусковые кабели, защита и отключающая способность |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Внешняя силовая проводка, наконечники, защита и прокладка | Стартер / контакторы / батареи / общий возврат | M01 ME-28 | https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/03/DS_8LV320-350-370_A4_2021_1018_HR.pdf?download=1 ¦ https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/05/Yanmar-Datasheet_6LPA-STP2.pdf?download=1 | Длина трасс, ток пуска/КЗ, падение напряжения, длительность пуска, нагрев, DC ratings защиты/контактов; обоснование исключений защиты пусковой цепи | Электропроектировщик + электромонтажник | OPEN | Расчёт и спецификация покрывают штатный и резервный пуск, ток КЗ и среду МО | Не назначать сечение или номинал по мощности стартера без пускового тока
EH07 | POWER | Заряд и разделение источников |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Штатный генератор двигателя отделён от судового распределения и зарядных устройств | Сервис / 2 генераторные / главная пусковая / инверторы-зарядники | M01 ME-05¦ME-10¦ME-28; M03 YAN-E01¦YAN-E02 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 ¦ https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/03/DS_8LV320-350-370_A4_2021_1018_HR.pdf?download=1 ¦ https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/05/Yanmar-Datasheet_6LPA-STP2.pdf?download=1 | Матрица зарядных режимов химии/BMS, напряжения, токи, изоляция обратных токов, действия при отказе/размыкании нагрузки | Электропроектировщик + OEM | OPEN | Ни одна АКБ не заряжается несовместимым режимом; резервная коммутация согласована с работающими зарядниками | Не добавлять отдельный преобразователь до выбора архитектуры; 12-вольтовый генератор не принят как судовая сеть
EH08 | POWER | Распределение 24 VDC / 220 VAC и возврат токов |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Судовые щиты/кабели/защита; число шкафов пока не задано | Берег / 2 генератора / инверторы / алюминиевый корпус | M01 ME-04¦ME-05¦ME-09¦ME-10 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Однолинейная схема: напряжение/частота, переключение источников, защита утечки, PE/DC return, уравнивание потенциалов и коррозионная защита | Электропроектировщик + верфь | OPEN | Подтверждены 24 В DC и 220 В AC для потребителей; исключены непредусмотренная параллель источников и токовый возврат через корпус | 50 Гц — прежняя проектная цель, не новое подтверждение владельца; 230 В паспортов согласовать с 220 В требованием
EH09 | CONTROL | Приборная панель и моторный жгут |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | INCLUDED_DEALER_STATEMENT | SEPARATE | 8LV заявлен VC20/панель/проводка; 6LPA выбрать одну B/C/D и верный жгут | Двигатель / пост / сигнализация / напряжение | M03 YAN-E01; M04 A01¦A02¦A03¦A06 | deliverables/M04/v001/01_support/ancillaries.md | Упаковочная спецификация, SKU панели и моторного/удлинительного жгута, длины, разъёмы и рабочее напряжение | Поставщик двигателя | OPEN | Состав подтверждён по точному серийному исполнению; встроенные датчики/детали панели не задвоены | Для STP2 77760 против старого 77720; длина 6 м условна
EH10 | CONTROL | Газ/реверс, нейтраль и разрешение пуска |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | SEPARATE | 8LV проверить состав VC20; 6LPA механический пост, тросы, кронштейны и нейтральная блокировка | Редуктор / двигатель / PTO / посты | M04 A07; M03 YAN-E01 | deliverables/M04/v001/00_yanmar-completeness.md | Схема управления и комплектность каждого поста; нейтральный датчик, ход тросов/актуаторов, отказ питания | Поставщик управления + верфь | OPEN | Пуск при включённой передаче заблокирован; команды PTO/газа/реверса согласованы | Панель приборов не заменяет управление движением; число постов открыто
EH11 | HYDRAULIC | Профиль гидравлических потребителей |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Подруливающие устройства и все лебёдки; это обязательный тип привода | Каждый потребитель / насосы / распределители | M01 ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | По каждому потребителю: давление, расход, длительность, пусковой переход, направление; таблица одновременных режимов | Гидропроектировщик + поставщики потребителей | OPEN | Все подрульки и лебёдки включены в нагрузочную матрицу; основные режимы согласованы | Не добавлять электрические приводы вместо обязательной гидравлики
EH12 | HYDRAULIC | Допустимый PTO и сопряжение насоса |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPTIONAL | OPEN | 8LV опциональный передний ременный PTO; 6LPA подтверждённого привода нет | Коленвал / ремни или муфта / насос / редуктор | M03 YAN-E01¦YAN-E02 | https://www.yanmar.com/marine/product/engines/8lv320/ | Кривые допустимой мощности/момента PTO по оборотам, боковые нагрузки, комплект привода, передача и ограничения гарантий | Yanmar + поставщик гидросистемы | OPEN | OEM подтвердил точный привод и насос во всём требуемом диапазоне | Гидравлическое включение KMH50A не является внешним гидравлическим PTO
EH13 | HYDRAULIC | Основной насос и управление расходом |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Насосный функциональный пакет; число насосов и секций открыто | PTO / электрический или иной согласованный источник / распределение | M01 ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Рабочие точки p-Q, КПД, обороты, управление расходом, разгрузка, допустимость сухого пуска и кавитационный запас | Гидропроектировщик | OPEN | Потребители обеспечены в согласованных режимах без превышения PTO/привода | Оборудование не выбирать только по максимальному давлению
EH14 | HYDRAULIC | Совместный баланс ходовой мощности и гидравлики |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Расчёт режимов всей силовой установки | Двигатель / винт / насос / генерация электроэнергии | M03 YAN-E01¦YAN-E02 | https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/03/DS_8LV320-350-370_A4_2021_1018_HR.pdf?download=1 ¦ https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/05/Yanmar-Datasheet_6LPA-STP2.pdf?download=1 | Баланс по оборотам и продолжительности: ход+подрульки+лебёдки; ограничения включения и минимальные обороты | Судовой проектировщик + OEM + гидропроектировщик | OPEN | Нет превышения длительного рейтинга двигателя и привода; доступная тяга показана | Паспортная пиковая мощность двигателя не равна непрерывной мощности PTO
EH15 | HYDRAULIC | Резерв работоспособности при отказе основного насоса/двигателя |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Функция резерва; отдельный второй насос не назначен | Донор энергии / аварийные режимы / необходимые потребители | M01 ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Сценарии отказа и минимально необходимые операции; варианты независимого привода, переключение и энергобаланс | Гидропроектировщик + судовой проектировщик | OPEN | Согласованы обеспечиваемые аварийные функции и испытание переключения | Резервный пуск двигателя и резерв гидравлики — разные задачи; насос пресной воды ME-06 сюда не относится
EH16 | HYDRAULIC | Бак, фильтрация, охладитель и обвязка |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | SEPARATE | SEPARATE | Полный вспомогательный гидропакет; объёмы и число аппаратов по расчёту | Воздух/вода охлаждения / корпус / МО / гидроприводы | M01 ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Тепловой баланс, температура масла, резервуар/деаэрация, фильтрация, датчики загрязнения/уровня, трубопроводы и обслуживание | Гидропроектировщик + верфь | OPEN | Температура и чистота масла обеспечены в худшем согласованном цикле; комплектность/доступ показаны | Охладитель масла редуктора M04 не подменяет охладитель внешней гидросистемы
EH17 | HYDRAULIC | Защитные функции и условный аккумулятор давления |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Предохранение от превышения давления/неуправляемого движения; аккумулятор только если требуется расчётом | Клапаны / удержание нагрузок / аварийный останов / сброс энергии | M01 ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Схема предохранительных/удерживающих клапанов, ручной сброс, аварийный останов; для аккумулятора обоснование, объём и изоляция | Гидропроектировщик + поставщики лебёдок/подрулек | OPEN | Нагрузки безопасно удерживаются при потере давления; остаточная энергия контролируема | Аккумулятор давления не назначен обязательным и не является электрической АКБ
EH18 | VERIFICATION | Совместные приёмочные испытания пуска и гидравлики |  | functional scope | Количество аппаратов определяется согласованной схемой | OPEN | OPEN | Программа FAT/SAT и комплект исполнительных схем | Электрика / двигатель / PTO / гидравлика / оператор | M01 ME-28¦ME-29 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md D018 | Протоколы штатного и резервного пуска, изоляции отказа, потери управления, совместной нагрузки и температурного цикла | Верфь + системные поставщики + независимая приёмка | OPEN | Результаты сопоставлены с числовыми критериями утверждённого проекта; замечания закрыты | Это будущие критерии приёмки, не заявление уже выполненных испытаний
G01 | GENERATOR_INTERFACE | Два дизель-генератора как интерфейс силовой установки | 2 | шт. | M01:2 генератора; две модели рассматриваются альтернативно, не суммируются | SEPARATE | SEPARATE | PK02: агрегаты/капсулы/заводская комплектация; внешние ветви G02, электрическая коммутация EH | Нагрузки AC/заряд/пуск/тепло/гидравлический резерв | M03 PAN-G02¦PAN-G03; комплектность не закрыта | deliverables/M03/v001/01_support/panda/candidates.csv | Два точных SKU; полезная мощность при температуре МО;24Впуск; 220Всовместимость; BOM/GA | Fischer Panda + электропроектировщик | OPEN | Два агрегата подтверждены по одному согласованному требованию к полезному выходу; выбранная модель/режим документированы | Не назначены параллель и номинальная сумма мощностей; генераторы не посчитаны повторно в главном двигателе
G02 | GENERATOR_INTERFACE | Внешние топливные, забортные и выхлопные ветви двух генераторов |  | по схеме | Два обслуживаемых агрегата; количества клапанов/фильтров/проходов и длины пока неизвестны | SEPARATE | SEPARATE | PK09: вне заводского пакета; главному двигателю соответствуют механические строки | G01 / корпус / водолиния / крен / вентиляция / отсечки | M03 PK09; поставку и монтаж закрыть отдельно | deliverables/M03/v001/01_support/packages.csv | Схема каждой ветви, OEMпределы, отказ/обратныйпереток/сифон, BOMтруб/арматуры; функции общей и индивидуальной отсечки | Механик + OEM + верфь | OPEN | Отказ/ремонт одного генератора не лишает второй предусмотренной работоспособности; испытания каждой ветви | Общий топливный танк не объявлен независимостью систем; общие причины отказа анализируются; вентиляция общая учитывается единожды
G03 | GENERATOR_INTERFACE | Крепление, монтаж и пусконаладка генераторов |  | работы по двум агрегатам | Нормочасы, крепёж, центровка/проверка вибрации и испытания по монтажному проекту | SEPARATE | SEPARATE | PK02: собственный монтаж/локальные испытания; общие электросистемные испытания EH отдельно | G01 / фундаменты / шум / изоляция / сервис / программа приёмки | M03 PK02; цена работ OPEN | deliverables/M03/v001/01_support/packages.csv | Расчёт креплений, рабочая и сервисная масса, маршрут заноса/извлечения; протокол по одному и двум агрегатам | Верфь + сервис Fischer Panda | OPEN | Оформлены крепления и доступ; подтверждена работа в согласованных режимах; гарантийный ввод | Заводские опоры не покупать второй раз при включении в G01

## 02_Открытые вопросы
ID | Приоритет | Вопрос | Требуемый результат | Ответственный | Пакеты | Статус
Q01 | CRITICAL | Рабочая мощность и режим | Сопротивление/скорость/рабочее водоизмещение; крейсерский и длительный режим, PTO-нагрузка; подобрать duty | Проектировщик движения + OEM; эксплуатационный профиль владельца | PK01¦PK12 | OPEN
Q02 | CRITICAL | 24 В на дизельных агрегатах | Подтверждённая OEM комплектация стартера/заряда/контроллеров на24В с артикулами, токами и гарантией; иначе иной кандидат | OEM двигателей и генераторов + электропроектировщик | PK01¦PK02¦PK04 | OPEN
Q03 | CRITICAL | Девять АКБ и резервный пуск | Уточнить единицу115ампер/напряжение/химию/CCA; матрица каждого пути пуска и изоляция отказавшей АКБ; без изменения9физическихАКБ | Владелец: исходные характеристики; электропроектировщик: схема | PK04 | OWNER_INPUT_ALREADY_PENDING
Q04 | CRITICAL | Нагрузки гидравлики и PTO | Расход/давление/режим каждого потребителя; одновременность; доступная мощность на малых оборотах; работа при недоступном главном двигателе | Гидравлик + OEM + проектировщик движения | PK12¦PK01¦PK03 | OPEN
Q05 | CRITICAL | Редуктор и валопровод | Передаточное отношение и обороты вала; винт по сопротивлению/зазорам; присоединения/упор/крутильные колебания | Проектировщик движения + поставщик трансмиссии | PK01 | OPEN
Q06 | CRITICAL | Документы точной поставки для ЕС | Идентификация/год/состояние/декларации точного двигателя; применимость для достройки вПольше и выбранного режима эксплуатации | OEM + верфь/компетентный специалист по применимым требованиям | PK01¦PK02 | OPEN
Q07 | HIGH | Полный состав и включения | Позиционный BOM с артикулами/количествами/родительским пакетом; отдельно монтаж и исключения | Поставщики моторного пакета/генераторов/систем | ALL | OPEN
Q08 | CRITICAL | Габариты и сервисные зоны | GA/STEP точных поставок; действующие габариты6LPA; доступ/демонтаж/центры масс/эксплуатационные массы | OEM + компоновщик | PK01¦PK02¦PK12 | OPEN
Q09 | CRITICAL | Измеренный объём МО | Сечения по шпангоутам, фундаменты, осьвала, настил/крыша, люки, путь извлечения, водолиния; сверка с корпусом | Верфь/обмерщик + компоновщик | G03¦ALL | OPEN
Q10 | HIGH | Полезная мощность и независимость двух генераторов | Мощность при температуреМО, пуски нагрузок, 220/230Всовместимость; режим при отказе1генератора без предположения параллели | Электропроектировщик + Fischer Panda | PK02¦PK03¦PK09 | OPEN
Q11 | CRITICAL | Монтажные контуры и приёмка | OEM пределы топлива/воды/выхлопа/вентиляции; схема относительно водолинии и крена; тесты/критерии/ответственные | Механик + верфь + OEM | PK09¦PK10¦PK01¦PK02 | OPEN
Q12 | HIGH | Коммерческая поставка и налоги | Датированное КПточнойкомплектации, NET/валюта, срокдействия, отправка/Incoterms/доставка/монтаж; покупательVATиимпортёр | Закупки + поставщик; владелец/бухгалтер по покупателю | ALL | OPEN

## 03_Для размещения
ID | Агрегат / альтернативный вариант | Количество варианта | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Сухая масса одного комплекта кг | Граница размеров / массы | Основание | Источник | Что требуется дальше | Статус
SP01 | 8LV320 + KMH50A | 1 | 1340 | 880 | 766 | 487 | Габарит с редуктором и стандартным коленом; сухая масса435+52, не установленная | M03 YAN-E01; OEM8LV2021 / текущая карточка | https://www.yanmar.com/marine/product/engines/8lv320/ | GAточногоVC20/PTO/колена, эксплуатационнаямасса, сервис/демонтаж/опоры | NOT_FIT_CHECKED
SP02 | 6LPA-STP2 + KMH50A-LP | 1 |  |  |  | 459 | Длина1190/1220 конфликтует в прежних источниках; масса408+51 без части монтажных деталей | M03 YAN-E02; M04 gearbox.md | https://www.yanmar.com/marine/product/engines/6lpa-stp2-6lpa-stc/ | Разрешитьгабариты поGAпоставки; учестьдемпфер/охладитель/лапы/сервис | NOT_FIT_CHECKED_DIMENSIONS_OPEN
SP03 | Fischer Panda12000x — альтернатива пары | 2 | 705 | 450 | 590 | 195 | Размеры одной капсулы без штуцеров/сервиса; масса одного агрегата | M03 PAN-G02; OEM datasheet0024660 | https://www.onefischerpanda.com/fileadmin/content/product-information/marine-generators-compact-power/12000x/Panda_12000x_PMS_-_EN.pdf | Два места; открытиекапсул/извлечение, шланги/кабели, опоры, температура | NOT_FIT_CHECKED
SP04 | Fischer Panda15000i — альтернатива пары | 2 | 650 | 465 | 589 | 176 | Габариткапсулы;176кг=160капсула+16внешнийинвертор наодинкомплект; инверторнепомещёнвэтотгабарит | M03 PAN-G03; OEMcatalogue2026 | https://www.fischerpanda.co.uk/res/Fischer%20Panda%20Marine%20Generators%202026%20-%20FPUK | Отдельныеинверторы, охлад/сервис;вместоSP03,неещё2генератора | NOT_FIT_CHECKED
SP05 | Гидростанция/PTO/резерв/бак/охладитель | [5 empty] | Габариты/массы/количества по гидравлической схеме; не назначены | M01 ME-29; требования владельца | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md | Расчётp/Q/тепла, объёмбака/сервис/извлечение/резервирование | OPEN
SP06 | АКБ/щиты/внешние коробки управления | [5 empty] | 9физическихАКБ всего, число размещаемых именно вМО не установлено; объёмы не приняты | M01 D018; M03 PK03/PK04 | deliverables/M01/v001/01_support/owner-requirements.md | Размеры/химия/крепление/вентиляция/кабелиток/извлечение | OPEN

## 04_Ответ поставщика
ID M06 | Элемент | Поставщик | № КП / ревизия | Вариант | Включение | Родительский пакет / ID | Точный артикул | Кол-во в КП | Ед. | Цена NET / ед. | Валюта | VAT / основание | Условия / отправка | Срок поставки | Срок цены | Документ / лист | Примечание / исключения
M01 | Главный двигатель:8LV320 либо6LPA-STP2
M02 | Редуктор KMH50A либо KMH50A-LP
M03 | Торсионный демпфер
M04 | Присоединительный корпус, фланцы, лапы и крепёж
M05 | Гребной вал
M06 | Выходная муфта валопровода
M07 | Дейдвудное уплотнение
M08 | Дейдвуд, подшипники и наружные опоры
M09 | Гребной винт
M10 | Отдельный упорный подшипник и гибкая передача
M11 | Эластичные опоры двигателя/редуктора
M12 | Фундаменты и усиления корпуса
M13 | Подача и возврат топлива главного двигателя
M14 | Предварительная фильтрация/водоотделение топлива
M15 | Интерфейс топливных танков
M16 | Забортное охлаждение главного двигателя
M17 | Штатный замкнутый контур охлаждения двигателя
M18 | Маслоохладитель редуктора с подключением
M19 | Смесительное выпускное колено
M20 | Внешний выпуск главного двигателя
M21 | Воздух двигателя и интерфейс вентиляции МО
M22 | Механический PTO и присоединение гидронасоса
M23 | Интерфейс пожарной защиты и аварийных отсечек
M24 | Заправочные жидкости, слив/замена масла и поддоны
M25 | Сервисные зоны и путь демонтажа
M26 | Монтаж и центровка силовой линии
M27 | Первые пуски,швартовные иходовые проверки
M28 | Документация,обучение и стартовый ЗИП
EH01 | Ссылка на ранее заданные аккумуляторы; не новая закупочная строка | [15 empty] | Строка-ссылка, не повторная закупка
EH02 | Исполнение пуска 24 В для точного двигателя
EH03 | Матрица резервного пуска от каждого исправного донора
EH04 | Дистанционное отсоединение отказавшей батареи и коммутация донора
EH05 | Питание и индикация дистанционного резервного управления
EH06 | Пусковые кабели, защита и отключающая способность
EH07 | Заряд и разделение источников
EH08 | Распределение 24 VDC / 220 VAC и возврат токов
EH09 | Приборная панель и моторный жгут
EH10 | Газ/реверс, нейтраль и разрешение пуска
EH11 | Профиль гидравлических потребителей
EH12 | Допустимый PTO и сопряжение насоса
EH13 | Основной насос и управление расходом
EH14 | Совместный баланс ходовой мощности и гидравлики
EH15 | Резерв работоспособности при отказе основного насоса/двигателя
EH16 | Бак, фильтрация, охладитель и обвязка
EH17 | Защитные функции и условный аккумулятор давления
EH18 | Совместные приёмочные испытания пуска и гидравлики
G01 | Два дизель-генератора как интерфейс силовой установки
G02 | Внешние топливные, забортные и выхлопные ветви двух генераторов
G03 | Крепление, монтаж и пусконаладка генераторов